## VER-652
EnergyLab 2.0 Antragssystem
Gesamtstunden	320

Sprint	Monat	Ph Plan Schneide	Projektion Ph	Reale Ph Schneide	Reales Restbudget Ph	Reale Rest %
Projektstart 08.11.2023	23-11	10	320	10	310	97 %
	23-12	10	310	0	300	94 %
	24-01	10	300	0	300	94 %
	24-02	20	280	15	300	94 %
	24-03	20	260	14,8	285	89 %
	24-04	40	220		270,2	84 %
	24-05	20	200		270,2	84 %
	24-06	40	160		270,2	84 %
	24-07	40	120		270,2	84 %
	24-08	10	110		270,2	84 %
	24-09	30	80		270,2	84 %
	24-10	30	50		270,2	84 %
	24-11	30	20		270,2	84 %
Projektende	24-12	10	10		270,2	84 %
		0	10		270,2	84 %
		0	10		270,2	84 %
		0	10		270,2	84 %
		0	10		270,2	84 %
	Summen	320

## VER-662
VER-662: Weiterentwicklung für den Living Lab Campus

Budget	90.000,00 €	720,00	Stunden
Stundensatz Schneide	125,00 €
Stundensatz Bit Raven	115,00 €

Besonderheiten	KW	Ph Plan Schneide	Ph Plan Bitraven	Projektion €	Reale Ph Schneide	Reale Ph BitRaven	Reales Restbudget [€]	Reales Restbudget [%]
Werte zu Projektstart				90.000,00 €			90.000,00 €	100,00 %
Ab Montag, 02.10.2023	40 – 42	20	60	80.600,00 €	112	72,9	67.616,50 €	75,13 %
	43	20	20	75.800,00 €	32,3	28,7	60.278,50 €	66,98 %
Herbstferien	44	20	20	71.000,00 €	32,1	8,8	55.254,00 €	61,39 %
	45	20	20	66.200,00 €	52,8	17,1	46.687,50 €	51,88 %
	46	20	20	61.400,00 €	35,6	12	40.857,50 €	45,40 %
	47	20	20	56.600,00 €	30,5	16,9	35.101,50 €	39,00 %
	48	20	20	51.800,00 €	56,4	21,1	25.625,00 €	28,47 %
	49	20	20	47.000,00 €	11,4	16,2	22.337,00 €	24,82 %
Ziel: 50% Budget verbraucht	50	20	16	42.660,00 €	21,3	18	17.604,50 €	19,56 %
Weihnachtsferien	51-52	0	0	42.660,00 €	0,1	20,1	15.280,50 €	16,98 %
Weihnachtsferien	1	0	0	42.660,00 €	1,6	0	15.080,50 €	16,76 %
	2	20	16	38.320,00 €	2,9	0	14.718,00 €	16,35 %
	3	16	16	34.480,00 €	18,7	56	5.940,50 €	6,60 %
	4	16	16	30.640,00 €	35,9	10,5	245,50 €	0,27 %
	5	16	16	26.800,00 €	27,3	16,4	-5.053,00 €	-5,61 %
	6	16	16	22.960,00 €	13	7,1	-7.494,50 €	-8,33 %
	7	16	16	19.120,00 €	0	0	-7.494,50 €	-8,33 %
	8	16	16	15.280,00 €	0	0	-7.494,50 €	-8,33 %
	9	16	16	11.440,00 €	0	0	-7.494,50 €	-8,33 %
	10	16	16	7.600,00 €	0	0	-7.494,50 €	-8,33 %
	11	18	8	4.430,00 €	0	0	-7.494,50 €	-8,33 %
	12	18	0	2.180,00 €	0	0	-7.494,50 €	-8,33 %
Projektende (geplant)	13	17,44	0	0,00 €	0	0	-7.494,50 €	-8,33 %
Osterferien	14	0	0	0,00 €	0	0	-7.494,50 €	-8,33 %
	15	0	0	0,00 €	0	0	-7.494,50 €	-8,33 %
	16	0	0	0,00 €	0	0	-7.494,50 €	-8,33 %
Summen [Stunden]		381,44	368		483,9	321,8
Summen [Tage]		47,68	46		60,4875	40,225
Summen [Euro]		47.680,00 €	42.320,00 €		60.487,50 €	37.007,00 €
					97.494,50 €
Reststunden zu 125€/h	-59,96					97.294,50 €

## Controlling Schneide Stunden VER-662
Controlling zum 31.12.2023:
	Zeitgeist	BDGT-419	Abweichung?	verbrauchtes Budget
Schneide Stunden aus 2023	384,5	384,5	nein	48.062,50 €
BR Stunden aus 2023	231,8			26.657,00 €
Summe				74.719,50 €
Reststunden zu 125,00 €				122,24

BDGT-419:
	schneide	br auf 125er Stundensatz		Summe
	351,7	156,768		508,468
	32,8	56,49		89,288
Summe	384,5	213,256		597,756

## Controlling BitRaven Rechnungen
Projekt	Rechnung	Zeitraum	Rechnungsbetrag netto**	Stunden aus Rechnung	Stundensatz aus Rechnung	Stunden auf 125 € Stundensatz umgerechnet	Stunden aus VER-Issue Tabellen	Stundenabweichung ?
VER-578	RE-2022-LLEC-01	1.10. - 31.10.2022	5.750,00 €	50	115,00 €	46,00	50	nein
VER-578	RE-2022-LEC-02	1.11. - 30.11.2022	7.532,50 €	65,5	115,00 €	60,26	66	ja
VER-578	RE-2022-LLEC-03	1.12. - 22.12.2022	12.880,00 €	112	115,00 €	103,04	112	nein
VER-635	RE-2023-LLEC-01	23.12.2022 – 31.01.2023	13.081,25 €	113,75	115,00 €	104,65	113,75	nein
VER-635	RE-2023-LLEC-02	1.2.2023 – 28.02.2023	14.911,67 €	129,4	115,00 €	119,05	129,65	ja
VER-635	RE-2023-LLEC-03	1.3.2023 – 30.3.2023	11.931,25 €	103,75	115,00 €	95,45	103,75	nein
VER-635	RE-2023-LLEC-04	1.4.2023 – 30.04.2023	8.567,50 €	74,5	115,00 €	68,54	74,5	nein
VER-635	RE-2023-LLEC-05	1.5.2023 – 31.05.2023	4.301,00 €	37,4	115,00 €	34,41	37,6	ja
VER-588	RE-2023-LLEC-06	1.6.2023 – 30.6.2023	14.444,00 €	125,6	115,00 €	115,55	126,5	ja
VER-588	RE-2023-LLEC-07	1.7.2023 – 28.07.2023	11.845,00 €	103	115,00 €	94,76	102,56	ja
VER-588	RE-2023-LLEC-08	29.07.2023 – 31.08.2023	12.857,00 €	111,8	115,00 €	102,86	107,28	ja
VER-588	RE-2023-LLEC-09	1.9.2023 – 30.09.2023	10.511,00 €	91,4	115,00 €	84,09	91,4	nein
VER-662	RE-2023-LLEC-10	1.10.2023 – 31.10.2023	11.684,00 €	101,6	115,00 €	93,47	101,6	nein
VER-662	RE-2023-LLEC-11	1.11.2023 – 30.11.2023	7.912,00 €	68,8	115,00 €	63,30	68,8	nein
VER-662	RE-2023-LLEC-11	1.12.2023 – 31.12.2023	7.061,00 €	61,4	115,00 €	56,49	61,4	nein
VER-662	RE-2024-LLEC-01	1.01.2024 – 31.01.2024	8.659,50 €	75,3	115,00 €	69,28	75,25	nein
VER-662	RE-2024-LLEC-02	1.2.2024 – 29.02.2024	1.690,50 €	14,7	115,00 €	13,52	14,7	nein

Vorgangsnummer	Auftragszeitraum		Summe	Stunden	Tage	Stunden auf 125 € Stundensatz umgerechnet	beauftragte Tage	davon Mindestabnahme	real abgerechnete Tage
VWL-5751	1.10.2022 – 31.08.2023	Summe VER-635	78.955,17 €	458,80	57,35	422,10	100	60	139,76
		Summe VER-578	26.162,50 €	227,50	28,44	209,30
		Summe VER-588	49.657,00 €	431,80	53,98	397,26
VWL-6755	1.10.2023 – 31.03.2024	Summe VER-662	37.007,00 €	321,80	40,23	296,06	46	30	40,23
		Summe alle Projekte	191.781,67 €	1.439,90	179,99	1.324,71

* in KW mit Monatswechsel nur die jeweils passenden Stunden verwenden
** aus den Bit Raven Rechnungen bzw. den Rechnungen von mir an KIT

## VER-661
50.000,00 €	Budget
125,00 €	Stundensatz
400	Stunden

## Kapaplanung Schneide und BR bis 07-2024
	KW	mmv	maw	vlg	bul	frz	Bit Raven		VER-682 S	VER-682 BR		VER-661		VER-652
Ab 4.9.2023	36	20	12	10	0	0	20
	37	20	12	10	5	0	20
	38	20	12	10	5	0	20
	39	20	12	10	5	0	20
Feiertag 3.10.	40	20	12	10	5	0	20
	41	20	12	10	5	0	20
	42	20	12	10	5	0	20
	43	20	12	10	5	0	20
Herbstferien	44	20	12	10	0	0	20
	45	20	12	10	5	0	20
	46	20	12	10	5	0	20
	47	20	12	10	5	0	20
	48	20	12	10	5	0	20
	49	20	12	10	5	0	20
	50	20	12	10	5	0	20
	51	0	0	0	0	0	20
Weihnachten	52	0	0	0	0	0	0
01.01.2024	1	0	0	0	0	0	0
	2	10	8	8	0	0	16
	3	10	8	8	5	0	16
	4	10	8	8	5	0	16
	5	10	8	8	5	0	16
	6	10	8	8	5	0	16
	7	10	16	0	5	0	16
	8	10	16	8	5	0	16
	9	10	16	8	5	0	16
	10	10	16	8	5	0	16
	11	10	16	8	5	0	16
	12	10	16	8	0	0	8
Osterferien	13	10	8	8	0	0	0
Osterferien	14	10	8	8	0	0	0
	15	10	16	8	0	0	0		0	0				5
	16	10	16	8	5	0	0		0	0				5
	17	10	8	8	5	0	0		0	0				5
	18	10	16	0	5	0	0		0	0				5
	19	10	16	0	5	0	0		0	0				5
	20	10	16	8	5	0	0		0	0				5
Pfingstferien	21	0	8	5	0	0	8		0	0				0
Pfingstferien	22	5	8	5	0	0	0		0	0				2,5
START VER-689	23	10	16	0	5	0	8		0	0				5
	24	10	16	0	5	0	0		0	0				5
	25	10	16	0	5	0	8		0	0				5
	26	10	16	8	5	0	0		0	0				5
ENDE VER-689	27	10	16	8	5	0	8		0	0				5
START VER-682	28	10	0	8	5	0	8		18	8				5
	29	10	0	8	5	0	8		18	8				5
	30	10	16	8	5	0	8		34	8				5
31.07.2024	31	10	16	8	5	0	8		34	16				5
	32	10	16	8	5	0	8		34	8				5
	33	10	16	8	5	0	8		34	8				5
Sommerferien	34	0	16	8	0	0	8		24	8				0
Sommerferien	35	0	16	8	0	0	8		24	8				0
Sommerferien	36	0	0	8	0	0	8		8	8				0
	37	10	16	8	5	0	8		34	8				5
	38	10	16	8	5	0	8		34	8				5
27.09.2024	39	10	8	8	5	0	8		26	8				5
	40	10	0	8	5	0	8		18	8
	41	10	16	8	5	0	8		34	8
	42	10	16	8	5	0	8		34	16
	43	10	16	8	5	0	8		34	16
	44	10	16	8	5	0	8		34	8
	45	10	16	8	5	0	8		34	8
	46	10	16	8	5	0	8		34	8
	47	10	0	8	5	0	8		18	8
	48	10	16	8	5	0	8		34	8
	49	10	16	8	5	0	8		34	8
	50	10	8	8	5	0	8		26	8
	51	10	8	8	5	0	8		26	8
31.12.2024	52	10	0	0	5	0	0		10	0

Summen Stunden									374	120		0		102,5
Summen Tage									46,8	15,0		0		12,8125
Stundenlohn									125,00 €	115,00 €
Summe in €									46.750,00 €	13.800,00 €
									494,00

Projekt	Stunden	Thema	Status
VER-652	320	Antragssystem	beauftragt
VER-661	400	SESCL	beauftragt
VER-662	720	LLEC Teil 2	beendet
VER-689	40	Schulungen	angeboten
VER-682	816	LLEC Start	angefragt
Summe	2296
In €	287.000,00 €

Nachfolgevertrag mit der Bit Raven:
30 Tage Mindestabnahme (das entspricht ca. 1/3 des Vertrags zu VER-682)
Dauer: KW 15 – KW 39

## VER-588 € pro KW (beendet)
VER-588: KIT LivingLab: Visualisierung und Steuerung (SCADA)

Budget	95.000,00 €
Stundensatz Schneide	125,00 €
Stundensatz Bit Raven	115,00 €

Besonderheiten	KW	Ph Plan Schneide	Ph Plan Bitraven	Projektion €	Reale Ph Schneide	Reale Ph BitRaven	Reales Restbudget €
Werte zu Projektstart				95.000,00 €			95.000,00 €
Pfingstferien	22	20	20	90.200,00 €	0	14,5	93.332,50 €
Pfingstferien	23	30	20	84.150,00 €	0	36	89.192,50 €
	24	40	20	76.850,00 €	16,4	25,2	84.244,50 €
	25	40	20	69.550,00 €	50,6	32,7	74.159,00 €
	26	42,4	20	61.950,00 €	14,8	18,1	70.227,50 €
	27	40	20	54.650,00 €	30,4	41,5	61.655,00 €
	28	40	20	47.350,00 €	16,1	14,2	58.009,50 €
	29	40	20	40.050,00 €	20,6	29,2	52.076,50 €
Sommerferien	30	40	20	32.750,00 €	37,9	17,66	45.308,10 €
Sommerferien	31	40	20	25.450,00 €	22,3	28,9	39.197,10 €
Sommerferien	32	40	20	18.150,00 €	35,9	26,68	31.641,40 €
Sommerferien	33	40	20	10.850,00 €	1,9	7,8	30.506,90 €
Sommerferien	34	30	20	4.800,00 €	25,4	28,8	24.019,90 €
Projektende geplant	35	20	20	0,00 €	13,2	20,8	19.977,90 €
	36				27	2,4	16.326,90 €
	37				54,8	9,2	8.418,90 €
	38				52,7	31,4	-1.779,60 €
	39				48,7	47,3	-13.306,60 €
Projektende real	40				0	0	-13.306,60 €
Summen [Stunden]		502,4	280		285,5	342,04
Summen [Tage]		62,8	35		35,69	42,76

Reststunden zu 125€/h:	-106,45
Real verbrauchtes Budget:	108.306,60 €

## Controlling Schneide Stunden VER-587 und VER-635
Schneide Stunden aus VER-587 und VER-635

Besonderheiten	KW	Ph real Schneide VER-587	Ph Real Schneide VER-635	Ph Real Schneide gesamt
	Start
Weihnachtsferien	51	10,3	31,1	41,4
Weihnachtsferien	52	8,7	0	8,7
Weihnachtsferien	1	0,5	0	0,5
	2	13,2	3,8	17
	3	6,1	2,8	8,9
	4	16,2	21,4	37,6
	5	15	31,9	46,9
	6	10	41,9	51,9
	7	15,4	29	44,4
	8	11,9	39,5	51,4
	9	11,7	42,6	54,3
	10	37,1	5,2	42,3
	11	35,8	34	69,8
	12	19,2	16,5	35,7
	13	10,5	15,6	26,1
Osterferien	14	1,2	0	1,2
Osterferien	15	19,5	0	19,5
	16	11,3	17,8	29,1
	17	56,5	5,3	61,8
	18	12,8	0	12,8
	19	42,7	0	42,7
	20	40,8	0	40,8
Projektende gepl	21	17,9	0	17,9
Pfingstferien	22	22,2	0	22,2
Pfingstferien	23	32,7	0	32,7
	24	0,8		0,8
	25	0
	26
Summen [Stunden]		480	360	818,4
Summen [Tage]			45	102,30

Controlling zum 26.04.2023:
Schneide Stunden der letzten 18 Wochen (KW 51/2022 bis KW 16/2023):				586,7
Schneide Planstunden für VER-588 (Dauer 18 Wochen):
--> Reservestunden, die wir zum Beenden von VER-587 haben:
Aktuell offene Stunden von VER-587 (Stand KW 16)
abzüglich der Reservestunden:				0
geplante Stunden für VER-587 bis KW 21:				5,3
abzüglich der geplanten Stunden zu VER-587:				-5,3	--> das wäre, wenn wir genauso weiterarbeiten, wie wir die letzten 18 Wochen schon gearbeitet haben das potemkinsche Dorf, das wir zum 31.08.2023 aufbauen müssten.

Controlling zum 01.06.2023
Budget (VER-587 und VER—635):	155.000,00 €	100,00 %
davon verbraucht:	150812,5	97,30 %
noch offen	4.187,50 €	2,70 %

offene Stunden VER-588:	760
Dauer des Projekts in KW	14
--> Stunden pro Woche	54,2857142857143
-> das ist machbar, trotz Urlaube, da wir alle nur noch auf dieses Projekt buchen

Controlling zum 24.07.2023
Budget VER-588	95.000,00 €	100,00 %
davon verbraucht:	42.923,50 €	45,18 %
noch offen	52.076,50 €	54,82 %

realistischer Verbrauch bis KW 35:	71.723,50 €	75,50 %
danach noch offen	23.276,50 €	24,50 %
--> das ist recht viel. Ich hoffe, wir können noch mehr Arbeit investieren, um zumindest auf eine Zahl unter 20% Restbudget zu kommen

Controlling zum 01.08.2023
Budget VER-588	95.000,00 €	100,00 %
noch offen	45.308,10 €	47,69 %
in KW 35 wahrscheinlich noch offen	21.308,10 €	22,43 %

Controlling zum 05.10.2023
Das Budget ist verbraucht, einige Überstunden dürfen wir auf den Auftrag abrechnen, einige werden wir wohl umbuchen auf den neuen Auftrag VER-662
Budget VER-588	95.000,00 €	100,00 %
Real verbrauchtes Budget	108.306,60 €	114,01 %

bezogen auf alle 3 Aufträge zum LLEC:	Soll	Real abgerechnet
	95.000,00 €	95.005,17 €
	60.000,00 €	60.000,00 €
	95.000,00 €	108.244,50 €
	250.000,00 €	263.249,67 €	105,30 %

## VER-635 (beendet)
VER-635: KIT LivingLab: Stammdatenverwaltung und Szenarioerstellung

Budget 95k, Stundensatz 125,00 €
760	Ph

Besonderheiten	KW	Ph Plan Schneide	Ph Plan Bitraven	Projektion Ph	Reale Ph Schneide	Reale Ph BitRaven	Reale Ph Gesamt	Reales Restbudget Ph	Summe Plan Schneide	Summe Plan Bitraven	Summe Plan Gesamt
Start				760				760,0
Weihnachtsferien	51	0	0	760	31,1	0	31,1	728,9
Weihnachtsferien	52 (23.12.)	0	0	760	0	13,5	13,5	715,4
Weihnachtsferien	1	0	0	760	0	0	0	715,4
	2	10	20	730	3,8	15,75	19,55	695,9
	3	10	20	700	2,8	44,75	47,55	648,3
	4	20	20	660	21,4	26	47,4	600,9
	5	20	20	620	31,9	39,5	71,4	529,5
	6	20	20	580	41,9	36,66	78,56	450,9
	7	30	20	530	29	23,58	52,58	398,4
	8	30	20	480	39,5	32,16	71,66	326,7
	9	20	20	440	42,6	35,75	78,35	248,4
	10	20	20	400	5,2	22,5	27,7	220,7
	11	20	20	360	34	0	34	186,7
	12	20	20	320	16,5	30,5	47	139,7
	13	20	20	280	15,6	26,5	42,1	97,6
Osterferien	14	10	20	250	0	10,75	10,75	86,8
Osterferien	15	0	20	230	0	14,5	14,5	72,3
	16	20	20	190	17,8	19,75	37,55	34,8
	17	20	20	150	5,3	29,5	34,8	0,0
	18	20	20	110	0	0	0	0,0
	19	20	20	70	0	10,5	10,5	-10,5
	20	20	20	30	0	0,5	0,5	-11,0
Projektende geplant	21	10	20	0		20	20	-31,0	360	400	760
Pfingstferien bis 31.05.2023 (Projektende real)	22	0	0	0	0	6,6	6,6	-37,6
Summen [Stunden]		360	400			459,25		760,0
Summen [Tage]		45	50			57,40625		95,0
Mindestabnahme Bit Raven 60 Tage. Diff. dazu aktuell:					2,59375	Tage
das macht in 20h Wochen umgerechnet noch:					1,0375	Wochen
Bei Abnahme von 100 Tagen beträgt die Diff. Aktuell:					42,59375	Tage
das macht in 20h Wochen umgerechnet noch:					17,0375	Wochen

## VER-587_ohne BR (beendet)
VER-587 KIT LivingLab: Datenerfassung und -persistierung in Zeitreihendatenbank

Budget 60k €, Stundensatz 125 €
480	Ph

Besonderheiten	KW	Ph Plan Schneide	Projektion Ph	Reale Ph	Reales Restbudget Ph	Summe Plan Schneide
	Start		480		480
Weihnachtsferien	51	0	480	10,3	469,7
Weihnachtsferien	52	0	480	8,7	461
Weihnachtsferien	1	0	480	0,5	460,5
	2	20	460	13,2	447,3
	3	20	440	6,1	441,2
	4	20	420	16,2	425
	5	30	390	15	410
	6	30	360	10	400
	7	20	340	15,4	384,6
	8	30	310	11,9	372,7
	9	30	280	11,7	361
	10	30	250	37,1	323,9
	11	30	220	35,8	288,1
	12	30	190	19,2	268,9
	13	30	160	10,5	258,4
Osterferien	14	20	140	1,2	257,2
Osterferien	15	10	130	19,5	237,7
	16	20	110	11,3	226,4
	17	30	80	56,5	169,9
	18	20	60	12,8	157,1
	19	20	40	42,7	114,4
	20	20	20	40,8	73,6
Projektende gepl.	21	20	0	17,9	55,7	480
Pfingstferien	22	0	0	22,2	33,5
Pfingstferien	23	0	0	32,7	0,800000000000026
	24	0	0	0,8	2,55351295663786E-14
	25	0	0	0	2,55351295663786E-14
	26	0	0	0	2,55351295663786E-14
Summen [Stunden]		480		480
Summen [Tage]		60		60,00

## VER-578 (beendet)
LLEC Tango Servers	VER-578
Gesamtstunden	1464	14,64	h sind 1% des Auftrags
Reststunden bei Projektionsbeginn	1.000
Gesamtstunden ohne Bit Raven	1224

Sprint	Ph Schneide Plan pro Sprint	KW	Ph Plan Schneide	Ph Plan Bit Raven	Projektion Ph	Reale Ph Schneide	Reale Ph Bit Raven	Reale Ph gesamt	Reales Restbudget Ph	Reale Rest %
		32	0		1.000	31,7	0	31,7	987,7	67 %
		33	20		980	4,6	0	4,6	983,1	67 %
		34	20		960	14	0	14	969,1	66 %
		35	20		940	10,9	0	10,9	958,2	65 %
		36	50		890	27,6	0	27,6	930,6	64 %
		37	50		840	29,4	0	29,4	901,2	62 %
		38	50		790	64,6	0	64,6	836,6	57 %
		39	70		720	48,4	0	48,4	788,2	54 %
2. - 31. Oktober 2022	190	40	70	0	650	33,7	4	37,7	750,5	51 %
		41	20	20	610	55,4	13,8	69,2	681,3	47 %
		42	50	20	540	69,4	21,2	90,6	590,7	40 %
		43	50	20	470	72,3	11	83,3	507,4	35 %
1. - 30. November 2022	190	44	50	20	400	43	14	57	450,4	31 %
		45	50	20	330	60,6	30,5	91,1	359,3	25 %
		46	30	20	280	59,5	6,25	65,75	293,55	20 %
		47	30	20	230	35,8	14,75	50,55	243	17 %
		48	30	20	180	35,5	6	41,5	201,5	14 %
1. - 22. Dezember 2022	100	49	40	20	120	32,6	33,25	65,85	135,65	9 %
		50	30	20	70	51,5	37,25	88,75	46,9	3 %
		51	30	20	20	10,5	35,25	45,75	1,14999999999995	0 %
		52	0	20	0			0	1,14999999999995	0 %
		Summen	760	240		791	227,25	1018,25

## Korrekturen am BDGT-387
Alter Text aus BDGT Issue	Alter gebuchter Wert	Neuer gebuchter Wert	Neuer Text im BDGT-Issue
Rechnungslauf 2022-12: 13,1 Stunden in RN2022/136 fakturiert.	13,10	13,1	Rechnungslauf 2022-12: 13,1 Stunden in RN2022/136 fakturiert.
Rechnungslauf 2023-01: insg. 146,35 Stunden 32,6 Stunden Schneide und 113,75 Stunden Bit Raven) in RN2022/136 fakturiert.	146,35	137,25	Rechnungslauf 2023-01: insg. 137,25 Stunden (32,6 Stunden Schneide und 104,65 Stunden Bit Raven) in RN2022/136 fakturiert.
Rechnungslauf 2023-02: insg. 287,6 Stunden (158 Stunden Schneide und 129,6 Stunden Bit Raven) in Rechnung RN2023/015 fakturiert.	287,60	277,05	Rechnungslauf 2023-02: insg. 277,05 Stunden (158 Stunden Schneide und 119,05 Stunden Bit Raven) in Rechnung RN2023/015 fakturiert.
Rechnungslauf 2023-03: insg. 210,05 Stunden (106,3 Stunden Schneide und 103,75 Stunden Bit Raven) in Rechnung RN2023/030 fakturiert.	210,05	201,75	Rechnungslauf 2023-03: insg. 201,75 Stunden (106,3 Stunden Schneide und 95,45 Stunden Bit Raven) in Rechnung RN2023/030 fakturiert.
Rechnungslauf 2023-04: insg. 97,6 Stunden (23,1 Stunden Schneide und 74,5 Stunden Bit Raven) in Rechnung RN2023/051 fakturiert.	97,60	91,64	Rechnungslauf 2023-04: insg. 91,64 Stunden (23,1 Stunden Schneide und 68,54 Stunden Bit Raven) in Rechnung RN2023/051 fakturiert.
		39,13	Rechnungslauf 2023-05:ich hätte insg. 39,13 Stunden (4,722h Schneide und 34,41h Bit Raven) in RN2023/056 fakturieren können. Real habe ich wg Rundungsfehlern 39,08 Stunden (4,6 Schneide Stunden und 34,41 Bit Raven Stunden) fakturiert.
Summen	754,70	759,92
Auftragswert		760
aktuelle Differenz zum Auftragswert		0,08
aktuelle Differenz aus der VER-635 Controlling Datei		-0,04	--> ganz leichte Rundungsfehlerabweichung.

				39,13
				4,722	Stunden von der Schneide

				ich habe	5,7	im Mai
					0,977999999999999

					0,1	6	min
					0,05	3	min
					0,06	3,6	min

## 'file:///C:/Users/bul/Documents/repositories/verwaltung/Dokumente/Korrespondenz/KIT/IAI/2023/VER-635%20Controlling%20Rechnungen%202022-2023.ods'#Rechnungen VER-635
-0.0413640000000596